## WBS
[11 empty] | 月別工数 |  |  |  | 日別工数
[12 empty] | 予定 | 実績
[12 empty] | 5 | 5
[11 empty] | Person1 | 0 | 0 |  | 予定 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Person1 |  |  |  | 実績 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Person2 | 0 | 0 |  | 予定 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Person2 |  |  |  | 実績 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Person3 | 0 | 0 |  | 予定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Person3 |  |  |  | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Person4 | 0 | 0 |  | 予定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Person4 |  |  |  | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Person5 | 0 | 0 |  | 予定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Person5 |  |  |  | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Person6 | 0 | 0 |  | 予定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Person6 |  |  |  | 実績 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 5 | 5
[11 empty] | 合計 | 0 | 0 |  | 予定 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 実績 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 今日 | 2026-04-26
[5 empty] | 月 | [10 empty] | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月 | 4月
No. | 作業項目 |  |  | 中身項目種類 | 担当者 | Plan | ± | 予定 | 消化 | 実績 | 開始日(予) | 終了日(予) | 残工数 | 進捗％ | 入力 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
[6 empty] | Rest H | 工数 | 工数 | 工数 | 工数 | 開始日(実) | 終了日(実) |  |  | 区分 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142
1 | WBS作成 |  |  | 実装 | Person1 |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 100% | 予定 | 8
[5 empty] | Person1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 100% | 実績 | 8
| PHASE1 |  |  | 実装 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 予定
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 実績
2 |  |  | LOGIN | 実装 | Person2 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 100% | 予定 | 8
[5 empty] | Person2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0 | 100% | 実績 | 8
| 2.1 |  | ・Code Review | ・レビュー | Person1 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | 100% | 予定 |  | 2
[5 empty] | Person1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | 100% | 実績 |  | 2
| 2.2 |  | ・Fix review result | ・JP Review Doc | Person2 |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | 100% | 予定 |  | 6
[5 empty] | Person2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 0 | 100% | 実績 |  | 6
| 2.3 |  | ・Code Review | ・レビュー | Person1 |  | 0 | 2 | 2 |  | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 | 100% | 予定 |  |  | 2
[5 empty] | Person1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 0 | 100% | 実績 |  |  | 2
3 |  |  | PIC Registration | 実装 | Person3 |  | 8 | 8 | 0 |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 8 |  | 予定 | [5 empty] | 8
[5 empty] | Person3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 8 |  | 実績
| 3.1 |  | ・Code Review | ・レビュー | Person4 |  | 2 | 2 | 0 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2 |  | 予定 | [6 empty] | 2
[5 empty] | Person4 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 2 |  | 実績
| 3.2 |  | ・Fix review result | ・JP Review Doc | Person3 |  | 6 | 6 | 0 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 6 |  | 予定 | [6 empty] | 6
[5 empty] | Person3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6 |  | 実績
| 3.3 |  | ・Code Review | ・レビュー | Person4 |  | 2 | 2 | 0 |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2 |  | 予定 | [7 empty] | 2
[5 empty] | Person4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 実績
4 |  |  | Task Registration | 実装 | Person6 |  | 8 | 8 | 0 |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 8 |  | 予定 | [6 empty] | 8
[5 empty] | Person6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |  |  | 8 |  | 実績
| 3.1 |  | ・Code Review | ・レビュー | Person5 |  | 2 | 2 | 0 |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2 |  | 予定 | [7 empty] | 2
[5 empty] | Person5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 実績
| 3.2 |  | ・Fix review result | ・JP Review Doc | Person6 |  | 6 | 6 | 0 |  | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 6 |  | 予定 | [7 empty] | 6
[5 empty] | Person6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6 |  | 実績
| 3.3 |  | ・Code Review | ・レビュー | Person5 |  | 2 | 2 | 0 |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2 |  | 予定 | [8 empty] | 2
[5 empty] | Person5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 実績
各タスク単位でここから上にコピペ追加！！
Note on R3: 集計する月を入力します。
Note on D21: 「作業項目」を入力します。 ①種別：要望、インシデント ②件名 ③タスク分解
Note on K21: 1行目「担当者」を入力します。
Note on P21: BCMM162: Fill here actual time of you did
Note on Q21: 「開始日」と「終了日」を入力します。 1行目は予定。 2行目は実績。
Note on S21: 残工数」を入力します。

## Holidays
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17